## Sheet1
Alokasi Waktu Pengerjaan Projek
Nama | Ayu Lestari
Kelas | XII RPL 1
Paket | 2 (Aplikasi Reservasi Hotel)
Platform | Web
Alokasi | 24 Jam
No | Kegiatan | Alokasi Waktu
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Analisa soal | bar: Alokasi Waktu 1
2 | Persiapan perangkat | bar: Alokasi Waktu 2 to Alokasi Waktu 3
3 | Persiapan software | bar: Alokasi Waktu 3 to Alokasi Waktu 4
4 | Perancangan algoritma | bar: Alokasi Waktu 4 to Alokasi Waktu 5
5 | Desain database | bar: Alokasi Waktu 5 to Alokasi Waktu 6
6 | Implementasi database ke mySQL | bar: Alokasi Waktu 6 to Alokasi Waktu 7
7 | Desain user interface | bar: Alokasi Waktu 7 to Alokasi Waktu 8
8 | Koding struktur HTML | bar: Alokasi Waktu 8 to Alokasi Waktu 10
9 | Koding style CSS | bar: Alokasi Waktu 10 to Alokasi Waktu 12
10 | Koding PHP | bar: Alokasi Waktu 12 to Alokasi Waktu 14
11 | Uji coba aplikasi (pemesanan, pembatalan, perubahan | bar: Alokasi Waktu 14 to Alokasi Waktu 16
12 | Uji coba cetak struk | bar: Alokasi Waktu 16 to Alokasi Waktu 17
13 | Uji coba buat laporan | bar: Alokasi Waktu 17 to Alokasi Waktu 19
14 | Revisi, upload ke hosting | bar: Alokasi Waktu 19 to Alokasi Waktu 21
15 | Dokumentasi (User guide, packing aplikasi) | bar: Alokasi Waktu 21 to Alokasi Waktu 24